П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕ-МОСОЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 06.12. 2017 г. c.Верхняя Мосоловка. № 35

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

на 2017 – 2032 годы

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности работы объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Уставом сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, администрация сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017 – 2032 годы согласно приложения.

2.Настоящее постановление подлежит обнародованию и опубликованию на сайте поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

Верхне-Мосоловский сельсовет С.А.Сысак

Утверждена постановлением

администрации сельского поселения

Верхне-Мосоловский сельсовет

№35 от 06.12.2017

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

на 2017 – 2032 годы

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации  на 2017 – 2032 годы (далее - Программа). |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».  Генеральный план сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденный решением совета депутатов сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 34/95 от 20.06.2013  **Местные нормативы градостроительного проектирования**  сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, утвержденные решением совета депутатов сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации № 25/48 от 01.09.2017 |
| Наименование заказчика программы и его местонахождение | Администрация сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;  расположенная по адресу: 399365, Липецкая область, Усманский район, с. Верхняя Мосоловка, ул. Попова, д.1. |
| Наименование разработчика программы и его местонахождение | Администрация сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;  расположенная по адресу: 399365, Липецкая область, Усманский район, с. Верхняя Мосоловка, ул. Попова, д.1 |
| Цель программы | Обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации;  в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры.  2. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.  3. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.  4. Достижение целевых показателей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.  5. Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Объем услуг, оказываемый населению в областях физической культуры и массового спорта, культуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры:  - в области физической культуры и массового спорта – на 200 кв. м.;  - в области культуры – на 120 мест. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2017 – 2032 годы, в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет:  - для объектов в области физической культуры и массового спорта определяется Бюджетом поселения;  - для объектов в области культуры - определяется бюджетом поселения  Источниками финансирования являются бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Успешная реализация мероприятий программы позволит к 2032 году обеспечить увеличение количества мест и площадей:  - в области физической культуры и массового спорта – на 200 кв.м.  - в области культуры – на 120 мест |

**1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.**

1.1. Социально-экономическое состояние.

Территория сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет составляет 7,026 тыс. га;

Средняя заработная плата - 249 тыс. руб./год;

Прогнозные расходы бюджета сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в течение

срока реализации Программы:

- в области физической культуры и массового спорта;

- в области культуры

будет осуществляться в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных средств сельского поселения в течение срока реализации Программы.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры. Сложившийся уровень обеспеченности объектов.

Количество объектов (ед/площадь):

- в области физической культуры и массового спорта – 4 на 2505 кв.м:

волейбольная площадка -1 на 200 кв.м;

хоккейная коробка-1 на 180 кв.м;

футбольное поле -1 на 2000 кв.м;

полоса препятствий -1 на 125 кв.м;

- в области культуры в качестве мест массового отдыха населения используется МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Верхне-Мосоловский» в который входят библиотека и дом культуры (100 мест).

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению реконструкции досугового центра.

В связи с тем с каждым годом активизируется работа с молодежью, проводятся массовые мероприятия, привлекаются подростки в кружки художественной самодеятельности. Культурная жизнь поселения с каждым годом растет. Проводится много интересных мероприятий. В поселении ежегодно проводится смотр социально-экономического развития селапроходит, праздник улицы, день здоровья и другие мероприятия. Библиотека также принимает самое активное участие во всех массовых мероприятиях.

Обеспеченность объектами на 1000 чел. населения в физических величинах (в % от расчетных показателей обеспеченности):

- в области физической культуры и массового спорта – 100 %);

- в области культуры – 100%

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.

Численность населения (на 01.01.2017 г.) - 439 чел.;

Прогноз изменения численности населения по годам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Окончание срока действия 2032 г. |
| Численность населения | 439 | 442 | 443 | 443 | 443 | 450 |

**Объем планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство по годам.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Окончание срока действия 2032 г. |
| Ввод жилья | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |

выбытие из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры не прогнозируется

Требуемые для достижения расчетных показателей обеспеченности размеры объектов:

- в области физической культуры и массового спорта – 200 кв.м.;

- в области культуры – 100 мест.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры.

Данная программа будет реализовываться в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской федерации, Липецкой области и сельского поселения:

Конституция Российской Федерации (статья 44);

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (ст. 14);

Указы Президента Российской Федерации;

Постановления Правительства Российской Федерации и Липецкой области;

Региональные программы по развитию культуры и спорта.

Устав сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

**2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.) | Срок реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
|  | | | | |
| В области культуры | | | | |
| Реконструкция досугового центра | с.В.Мосоловка ул.Кирова,22 | 100 мест | 2032 | Сельское поселение |
| … |  |  |  |  |

**3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования и соответствующие объемы финансирования, тыс. руб. |
| В области культуры | | |
| Реконструкция и капитальный ремонт досугового центра | 800 | Бюджет поселения, инвесторы  Объемы финансирования определяется бюджетом сельского поселения |

**4. Целевые индикаторы.**

Объем услуг, оказываемый населению в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры по годам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности | Единица измерения | Значение показателя качества услуги | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Окончание срока действия (2032 год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем услуг в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Число лауреатов региональных и районных конкурсов и фестивалей** | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Количество клубных формирований** | единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | **Количество киносеансов на закрытой площадке** | единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

**5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя эффективности | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Окончание срока действия (2032год) |
| 1 | Уровень достижения расчетных показателей обеспеченности объектами культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.**

Актуализация при необходимости действующих нормативно-правовых актов сельского поселения Верхне-Мосоловский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской федерации, направленных на обеспечение развития социальной инфраструктуры.